**\***

84098

****

**PROJET D’APPUI A LA RELANCE DE LA CONSERVATION**

**DES PARCS ET RESERVES DE COTE D’IVOIRE (PARC-CI)**

**…………………………………**

**PLAN GENERAL DE PASSATION DE MARCHES**

**Janvier 2013 - Juin 2014**

## Généralités

1. **Information sur le projet**:

Pays : **Côte d’Ivoire**

Emprunteur : **Gouvernement de Côte d’Ivoire**

Nom du Projet : **Projet d’Appui à la Relance de la Conservation des Parcs et Réserves de Cote d’Ivoire**

**Numéro du Crédit : GEF Grant N° TF 094483-CI**

Unité de Gestion du Projet : **Unité de Coordination du Projet**

**2. Date d'approbation du plan de passation de marché :** Plan original : 05 mars 2010

Révision 1 : 26 avril 2010

Révision 2 : 29 juin 2011

Révision 3 : 01 décembre 2011

Révision 4  : 14 mars 2012

Révision 5  : 26 juin 2012

Révision 6 : 24 septembre 2012

Révision 7 : 19 mars 2013

Révision 8 : 03 juillet

**Révision 9 : 10 octobre 2013**

**Révision 10 : 21 Janvier 2014**

3**. Date de Publication de l'avis Général de Passation de Marchés :**

4. **Période couverte par le Plan de passation de marchés : Septembre 2013-Décembre 2014**

**II.** **Fournitures, Travaux et Services Assimilés**

1. **Seuils d'examen préalable** : Marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la

Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | **Méthode de Passation des Marchés** | **Seuils d’Examen Préalable** | **Commentaires** |
| 1. | AOI (Fournitures) | Tous ≥ 200 000 | **Pour tous ces marchés le DAOI et le rapport d’évaluation doivent être transmis à l’IDA pour avis préalable** |
| 2. | AON (Fournitures) | 2 premiers marchés attribués < 200 000 | **En dehors des deux premiers, pour tous les marchés le projet devra passer les marchés sans l’avis de l’IDA et conserver les documents y afférents pour une revue éventuelle** |
| 3. | AOI (Travaux) | Tous ≥ 200 000 | **Pour tous ces marchés le DAOI et le rapport d’évaluation doivent être transmis à l’IDA pour avis préalable** |
| 4. | AON (Travaux) | 2 premiers marchés attribués < 200 000 | **En dehors des deux premiers**  **Pour tous les marchés le projet devra passer les marchés sans l’avis de l’IDA et conserver les documents y afférents pour une revue** |
| 5. | AOI (Non-Consultant Services) | Tous ≥ 200 000 | **Pour tous ces marchés le DAOI et le rapport d’évaluation doivent être transmis à l’IDA pour avis préalable** |
| 6. | CFN (Travaux et fournitures) | 4 premiers marchés attribués < 50 000 | **En dehors des quatre premiers, pour tous les marchés le projet devra passer les marchés sans l’avis de l’IDA et conserver les documents y afférents pour une revue** |
| 7 | Entente Directe (Travaux et fournitures) | Tous | **Pour tous ces marchés le DAOI et le rapport d’évaluation doivent être transmis à l’IDA pour avis préalable** |

NB : Les montants sont exprimés en $

**Tous les Contrats avec les communautés seront soumis à l'examen préalable de la banque**

1. **Pré qualification** : Les soumissionnaires devront être pré-qualifiés suivant les dispositions des

paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives.NA

1. **Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement Conduit par les communautés (en relation avec le paragraphe 3.17 des Directives)** : **N/A**
2. Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel/de passation de marchés **: En cours de révision**
3. Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés **: N/A**

**I- Planning de Marchés de fournitures**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Ref. No.** | **Contract**  **(Description)** | **Méthode de passation de marchés** | **Pré-qualification (oui/non)** | **Preference nationale**  **(oui/non)** | **Examen préalable de la Banque**  **(a priori / a posteriori)** | **Date préparation soumission** | **Date prévue pour l’ouverture des offres** | **Commentaires** |
| **CFN N°01** | Acquisition de fournitures d’entretien (peinture pour bâtiments) | CFN | Non | Non | A posteriori | 07/11/13 | 21/11/2013 | Non échu |
| **CFN N°02** | Acquisition de fournitures techniques (kit vip, porte document, agenda personnalisé) | CFN | Non | Non | A posteriori | 07/11/13 | 21/11/2013 | Non échu |
| **SED N°01** | Acquisition de téléphones satellitaires (CFAO TECHNOLOGIE) | SED | Non | Non | A priori | N/A | N/A | Non échu |
| **SED N°02** | **Achat de carburant** | **SED avec Shell** | **N/A** | **N/A** | **A priori** | **N/A** | **N/A** | **Non échu** |

**II-PLANNING DE MARCHES DE TRAVAUX**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ref. No.** | **Description du contrat** | **Méthode de sélection** | **Examen préalable de la Banque**  **(a priori / a posteriori)** | **Date de soumission des TDRs** | **Date prévue pour la soumission des propositions** | **Commentaires** |
| **SED N°12** | Entretien manuel des pistes intérieures  Tronçon Kakpin-Gawi: 76 km  (AVCD GANSE) | SED | A priori | N/A | N/A | Non échu |
| **SED N°13** | Entretien manuel des pistes intérieures  Tronçon Bania-Gawi: 90 km (ONG BITAKOULESSA) | SED | A priori | N/A | N/A | Non échu |
| **SED N°14** | Entretien manuel des pistes intérieures  Tronçon Boucle de l'Iringou 32 km (ONG BITAKOULESSA) | SED | A priori | N/A | N/A | Non échu |
| **SED N°15** | Entretien manuel des pistes intérieures  Tronçon Gué Auto-Kolon: 40 km (AVCD MAPINA) | SED | A priori | N/A | N/A | Non échu |

**III -Planning de Marchés des Services Assimilés**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Ref. No.** | **Contract**  **(Description)** | **Méthode de passation de marchés** | **Pré-qualification (oui/non)** | **Preference nationale**  **(oui/non)** | **Examen préalable de**  **la Banque (a priori / a posteriori)** | **Date préparation soumission** | **Date prévue pour l’ouverture des offres** | **Commen**  **Taires** |
| **SED N°03** | Diffusion du film institutionnel sur les chaines nationales (FPRCI)  (convention avec la RTI) | SED avec la RTI | Non | Non | A priori | 29/11/2013 | N/A | Non échu |
| **SED N°04** | **Assurance Véhicules** | **SED avec CEA Assurance** | **N/A** | **N/A** | **A priori** | **N/A** | **N/A** | **Non échu** |

**III. Sélection de Consultants**

1. **Seuil d'examen préalable** : Contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Consultants**  **Cabinets** | Pas de seuil | QCBS ; QBS ; LCS ; FBS | Tous les contrats de 150 000 $EU et plus et les 2 premiers contrats d’un montant inférieur à 150 000 $EU |
| < 150 000 | CQ ; SQC | Les deux premiers contrats offerts par toutes les entités en charge de la passation des marchés |
| **Individus** | Pas de seuil | CI (au moins 3 CV) | Tout contrat d’un montant de 50 000 $EU et plus |
|  | Pas de seuil | Source unique  (Sélection de cabinets  et d’individus) | Tous |

NB : Les montants sont exprimés en $

**Quelle que soit la valeur du contrat, tous les Termes de Référence (TdR) sont assujettis à un examen préalable**

**2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :** La liste restreinte de Consultants pour les services, d'un coût estimatif inférieur à ……**N/A** …..$ US ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.

**3. Autres arrangements spécifiques pour la sélection : N/A**

**III-Planning des Contrats de Consultants**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ref. No.** | **Description du contrat** | **Méthode de sélection** | **Examen préalable de la Banque**  **(a priori / a posteriori)** | **Date de soumission des TDRs** | **Date prévue pour la soumission des propositions** | **Commentaires** |
| **SED N°05** | Convention de partenariat avec radio BOUTOUROU | SED | A priori | N/A | N/A | Non échu |
| **SED N°06** | Convention de partenariat avec radio SENEYO | SED | A priori | N/A | N/A | Non échu |
| **SED N°07** | Convention de partenariat avec la radio KONG | SED | A priori | N/A | N/A | Non échu |
| **SFQC N°01** | Mise en œuvre du plan de communication | SFQC | A priori | (indquer la date | (indquer la date | Non échu |
| **SED N°08** | SOUMAHORO Mégabou  Chef de Projet chargé de la Planification | SED | A priori | N/A | N/A | Non échu |
| **SED N°09** | KOUAME Yves Jonas  Assistant spécialiste en Passation de Marchés | SED | A priori | N/A | N/A | Non échu |
| **SED N°10** | KOFFI N’Gbin Denis  Assistant Spécialiste en Gestion Financière | SED | A priori | N/A | N/A | Non échu |
| **SED N°11** | BAKAYOKO Fatoumata Epse SAVANE  Assistante Spécialiste en Gestion Financière | SED | A priori | N/A | N/A | Non échu |

**VI.** **Activité de Renforcement des Capacité de L'Agence d'Exécution et Planning**

**Dans cette section, lister les activités de renforcement de capacités approuvées et leur planning (certaines activités pourraient provenir des recommandations du CPAR)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Réf. No.** | **Description du contrat** | **Durée estimée** | **Date de début** | Commentaires |
| **01** | Formation du Coordonnateur en Management et Gestion de projet à Paris | 7 jours | Décembre 2013 | Le coordonnateur du projet doit être formé en Management et gestion des projets à Paris au cabinet DEMOS. Cette activité a déjà reçu l’ANO de la Banque. |
| **02** | Formation en technique de communication d’entreprise et le service clientèle à l’anglophone | 15 jours | 15 Octobre 2013 | La formation sera dispensée à Ameritech Institute d’Abidjan. |
| **03** | Formation en Gestion Financière (Audit et Contrôle de gestion) | 10 jours | 15 Novembre 2013 | La formation sera dispensée au Centre Africain de Management et de Perfectionnement des Cadres (CAMPC) d’Abidjan. |
| **04** | Formation en Communication Evènementielle | 15 jours | 18 Novembre 2013 | La formation sera dispensée par l’Agence Intuition DRAFTCB d’Abidjan. |

**Abréviations :**

**AOI**  : Appel d’**O**ffres **I**nternational

**AON** : Appel d’**O**ffres **N**ational

**CFN** : Consultation de **F**ournisseurs à l’échelle **N**ationale

**SMC** : Sélection au **M**oindre **C**oût

**SED** : **S**élection par **E**ntente **D**irecte

**SFQC** : **S**élection **F**ondée sur la **Q**ualité et le **C**oût

**QC**  : **S**élection **F**ondée sur les **Q**ualifications des **C**onsultants

**CI** : **C**onsultant **I**ndividu

**N/A** : Non **A**pplicable

**FPRCI**: **F**ondation **P**our les **P**arcs et **R**éserves de **C**ôte d’**I**voire

**PNC** : Parc National de la Comoé

**OIPR** : **O**ffice **I**voirienne des **P**arcs et **R**éserves