## Settings (hidden)
Prior | Version: | 1
Post | Last changed: | 2009-04-13
| Revised by: | Andrew Alexander Jacobs
Firm
Individual
Yes
No
Goods
Works
Non-Consulting Services

## Donnees Generales
Fiche du Plan de Passation des Marchés
I. Généralités
1. | Information sur le Projet
| Nom du Projet: | Projet de Gestion Durable et Integree des Dechets Municipaux
| Pays: | Republique Tunisienne
| Référence du Projet : | …………..
| Numéro du Prêt/Crédit: | ……………
2. | Date d'approbation du Plan de Passation des Marchés | ………………..
Révision 1 :
3. | Date d'Avis Général de Passation des Marchés | ……………………………
II. Seuils pour les Fournitures, Travaux et Services autres que Services de Consultants
1. | Seuil de Revue à Priori
1a. | Type de Marché | Seuil de Revue à Priori (USD) | Commentaires
| Travaux | ≥ 20,000,0000
1b. | Méthode de Passation des Marchés | Seuil de la méthode de PM (USD) | Commentaires
| AOI Travaux | >10,000,000 | -
| AON Travaux | >200,000 et ≤10,000,000
| Consultations d'Entrepreneurs (Travaux) (CEN) | ≤200,000
| AOI Fournitures | >1,000,000
| AON Fournitures | >100,000 et ≤1,000,000
| Consultations de Fournisseurs (Fournitures) (CF) | ≤ 100,000
2. | Prequalification : A/NA
3. | Procédure proposée pour les Composantes des Marchés Communautaires : A/NA
4. | Référence du Manuel de Procédures ou du Manuel de Passation des Marchés : ………………..
5. | Tout autre montage de de passation des marchés: [incluant la passation des marchés anticipée et le financement rétroactif si cela est applicable]
6. | Marchés avec méthodes et dates des différentes étapes: Voir la feuille "Fournitures et Travaux"
III. Sélection des Consultants
1. | Seuil de Revue à Priori
1a. | Catégorie de Consultants | Seuil de Revue à Priori (USD) | Commentaires
| Firme de Consultant (Méthodes compétitive) | ≥ 2,000,000 | -
| Consultants Individuels (Méthodes compétitive) | ≥ 1,000,000 | -
1b. | Méthodes de Sélection
SFQC (Selection fondee sur la qualité et le coût )
SFQ(Sélection fondée sur la qualité)
QC (Sélection fondée sur les qualifications des consultants)
CI (Consultants Individuels)
2. | Liste Restreinte composée uniquement de nationaux: La short-liste pour les services de consultants, avec un coût estimatif de moins de 200,000 US$ équivalent par contrat, peut comprendre entièrement de consultants nationaux suivant les provisions du paragraphe 2.7 des Directives pour les Consultants.
| Note: la liste des seuils de OPCPR peut être consultée ici | http://go.worldbank.org/MKXO98RY40
3. | Tout autre montage de sélection de consultants: [incluant la passation de marchés anticipée et le financement rétroactif si cela est applicable]
4. | Marchés de Consultants avec méthodes et dates des différentes étapes: Voir la feuille "Services de Consultants"
IV. Activités de Renforcement des Capacités de l'Agence d'Exécution

## Services de consultants
Plan de passation des marchés pour Services de consultants
** Applicable en cas de revue préalable de la Banque | [10 empty] | Pour certains contrats, une ou plusieurs de ces avis de NO peuvent etre contenus dans une seule communication de la Banque
| SL No. | Description des Services | Cout estimé en DT | Cout estimé en $ | Revue par la Banque (A Priori/ A Postériori) | Type de Consultant (Firme/ Individuel) | Method de Selection | Publicité pour constitution liste restreinte (Date) | Finalisation TdR et liste restreinte (Date) | Transmission Demande de proposition à la Banque (Date) | Non Objection Banque sur TdR (Date)** | Non Objection Banque sur liste restreinte (Date)** | Non Objection Banque sur Demande de Proposition (Date)** | Invitation des consultants/ Envoi Demande de Proposition (Date) | Date limite de soumission des propositions (Date) | Non Objection Banque sur Rapport d'Evaluation Technique (Date)** | Non Objection Banque sur Rapport d'Evaluation Combiné / projet de contrat/ contrat (Date)** | Signature contrat (Date) | Montant contrat | Monnaie/ Devise du contrat | No. du Contrat | Nom, Ville et Pays de l'attributaire du contrat (y/c. Zip Code si US) | Achèvement du contrat (Date) | Dépenses engagées à ce jour
Prévu | 1 | Appui à l'Organistion de l'ANGED (Plan de gestion et manuels de procédures+ préparation d'un plan de formation) | [5 empty] | 2013-02-14 | 2013-03-14 | NA | 2013-02-20 | NA | NA | 2013-03-01 | 2013-03-31 | NA | NA | 2013-05-15 |  |  |  |  | 2013-11-11
Revisée |  |  |  |  | Post | Firm | SQC |  |  |  |  | NA | NA |  |  | NA | NA | 2014-03-10 |  |  |  |  | 2014-09-06
Realisée | [10 empty] | 2013-02-20 | NA | NA | 2013-09-20 | 2013-10-24 | NA | NA | [7 empty] | la commission départementale a émis un avis défavorable quant à l'attribution du contrat à Ernst and young
Prévu | 2 | Préparation d'un Plan stratégique et un plan d'action de communication | [5 empty] | 2012-06-30 | 2012-07-15 | NA | 2012-07-30 | NA | NA | 2012-08-29 | 2012-09-28 | NA | NA | 2012-11-12 |  |  |  |  | 2013-05-30
Revisée |  |  |  |  | Post | Firm | SFQC |  | 2013-04-24 |  |  | 2013-05-01 | NA | 2013-05-08 | 2013-06-12 | NA | NA | 2013-09-13 |  |  |  |  | 2014-02-10
Realisée | [7 empty] | 2012-11-15 | 2013-04-26 |  | 2012-08-22 |  | NA | 2013-06-20 | 2013-07-30 | NA | NA
Prévu | 5 | Revue et Evaluaion de la Stratégie du progrmme Nationale de Gestion Intégrée et Duurable des Déchets | [5 empty] | 2012-06-30 | 2012-07-15 | NA | 2012-07-30 | NA | NA | 2012-08-14 | 2012-09-13 | NA | NA | 2012-10-13 |  |  |  |  | 2013-06-30
Revisée |  |  |  |  | Prior | Firm | SFQC |  | 2013-04-17 |  |  | 2013-04-24 | 2013-04-24 | 2013-05-02 | 2013-05-30 | NA | NA | 2013-10-25 |  |  |  |  | 2014-01-23
Realisée | [7 empty] | 2012-10-14 | 2013-04-17 |  | 2012-08-22 | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-04-30 | 2013-05-31 | NA | NA | 2014-01-22
Prévu | 6 | PGE: TDR sectoriel | [5 empty] | NA | 2012-06-15 | NA | 2012-06-30 | NA | NA | NA | 2012-07-15 | NA | NA | 2012-08-01 |  |  |  |  | 2012-11-15
Revisée |  |  |  |  | Post | Individual | 3CV |  | 2013-10-07 |  | 2013-06-30 |  |  |  | 2013-11-21 |  |  | 2014-01-05 |  |  |  |  | 2014-09-02
Realisée | [7 empty] | 2013-07-21
Prévu | 7 | consultation public et formation | [5 empty] | 2012-08-17 | 2012-09-01 | NA | 2012-09-15 | NA | NA | 2012-09-15 | 2012-10-15 | NA | NA | 2012-11-14 |  |  |  |  | 2013-03-14
Revisée |  |  |  |  | Post | Firm | SQC |  | 2013-04-24 | NA |  |  |  | 2010-09-30 | 2010-10-28 |  |  | 2010-12-12 |  |  |  |  | 2010-12-15
Realisée | [7 empty] | 2013-03-06 | 2010-09-04 | NA |  |  |  | 2013-10-31 | 2013-11-28 | [9 empty] | la commission départementale a émis un avis défavorable quant à l'attribution du contrat,
| 16 | Diagnostic et systèmes de suivi des PGEs Mission A: Diagnostic, analyse des pratiques actuels dans le domaine des PGEs | [15 empty] | 2011-09-08 |  |  |  | Mr Kamel Ben Mahmoud, Tun |  | RESILIE
[5 empty] | Post | Individual | 3CV | [15 empty] | 2012-03-30
Realisée
Realisée | 17 | Diagnostic et systèmes de suivi des PGEs Mission B: Developpement et mise en œuvre d'une application pour le suivie des PGEs | [15 empty] | 2011-09-11 |  |  |  | Mr Sghayer Bou Yahia, TUN
[5 empty] | Post | Individual | 3CV | [15 empty] | 2012-06-30
Realisée | 14 | Mise en place d'un SIG et mise à niveau du site web de l'ANGed: Mission1: Diagnostic et analyse de documents | [15 empty] | 2011-08-08 |  |  |  | Mr Slim Ferchichi, Tunisia
[5 empty] | Post | Individual | 3CV | [15 empty] | 2011-09-15
Realisée | 15 | Mise en place d'un SIG et mise à niveau du site web de l'ANGed: Mission2: conception, developpement et mise en œuvre de SIG | [15 empty] | 2011-02-09 |  |  |  | Mr Lotfo Lamti. Tunisia
[5 empty] | Post | Individual | 3CV | [15 empty] | 2012-01-31
Realisée | 18 | etude des chiffoniers Djbel Chakir | [15 empty] | 2011-06-27 |  |  |  | Mr Hassan Mouri, TUN
[5 empty] | Post | Individual | 3CV
2011-12-31
Realisée | 19 | Etude des chiffoniers (Gar tfal et Bni wael du Gouvernorat de Nabeul | [15 empty] | 2011-05-23 |  |  |  | Mr Ridha Boukraa, TUN
[5 empty] | Post | Individual | 3CV
2011-12-31
Realisée | 20 | Etude des chiffoniers (Rmila et Zouhour du Gouvernorat de Sousse | [15 empty] | 2011-05-23 |  |  |  | Mr Abdallah Ardhaoui, TUN
[5 empty] | Post | Individual | 3CV
2011-12-31

## Travaux
PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ
Travaux de génie civil et assimilés |  |  | planifié
Description du marché | No de lot | Numéro Appel d'Offres | Coûts estimatifs | Priori / Posteriori | Methode de P.M (1) | Unité de P.M. | Estimations | Prévu // | finalisation du DAO | Dossier d'Appel d'Offres |  | Publication | Remise et Ouverture publique des Offres |  | Rapport d'evaluation |  | Montant du Contrat | Entrepreneur | Date de Signature | date prévisionnel | Exécution du marché
|  |  | (SD) |  |  |  |  | Réalisé |  | transm BIRD / Elaboré | NOBJ BIRD |  |  | Approbation CMC | Transm BIRD / Elaboré | NOBJ BIRD |  |  |  | d'achevement | Debut | Fin | Durée Marché | Avenant
[10 empty] | 7 | 15 | 10 | 60 | 60 | 10 | 15 |  |  | 30 |  | 30 | 540
120
150
Avenant au marche de conception et installation d'un système de collecte de gas, de torchage et maintenance pour la première alvéole du 5ème casier Jebel Chakir | [7 empty] | Revise | 2012-11-01 | 2012-11-08 | 2012-11-23 | NA | NA | 2012-12-23 | NA | NA |  |  | 2013-01-22 | 2014-08-15 | 2013-02-21 | 2014-08-15
| 5.2 |  |  | Priori | Avenant |  |  | Réalisé
Exploitation du système de captage et torchage du biogaz des casier 1,2,3 et 4 pour une durée de 5ans et Conception et installation d'un système de collecte de gas, de torchage et maintenance pour une période de 5 ans- du casier 5 de Jebel Chakir | 1 | A definir |  | Post | AOI | UGP |  | Revise | 2012-11-01 | NA | NA | 2012-11-11 | 2013-01-10 | 2013-03-11 | NA | NA |  |  | 2013-04-10 | 2014-11-01 | 2013-05-10 | 2014-11-01
Réalisé
Conception et installation d'un systeme de collecte de gaz, de torchage, et maintenance pour une periode de 5 ans | Sousse/ Monastir |  |  | Priori | AOI |  |  | Revise | 2012-05-30 | 2012-06-01 | 2012-06-16 | 2012-06-26 | 2012-08-25 | 2012-10-24 | 2012-11-03 | 2012-11-18 |  |  | 2012-12-18 | 2014-07-11 | 2013-01-17 | 2014-07-11
[9 empty] | 2012-06-01 | 221/06/2012 | 2012-07-17 | 2012-07-18 | 2012-08-27 | 2013-01-11 |  |  | 3,875,000 | SEGOR | 2013-03-22 |  | 2013-04-15
Conception et installation d'un systeme de collecte de gaz, de torchage, et maintenance pour une periode de 5 ans | kairouan/ Nabeul |  |  | Post | AOI |  |  | Revise | 2012-11-01 | NA | NA | 2012-11-08 | 2013-01-07 | 2013-03-08 | NA | NA |  |  | 2013-04-07 | 2014-10-29 | 2013-05-07 | 2014-10-29
Réalisé
TOTAL
CFN = Consultation de Fournisseurs à l'échelon National
CMC = Commission des marchés compétente
Travaux de génie civil et assimilés |  |  | en cours de réalisation ou achevé
Description du marché | No de lot | Numéro Appel d'Offres | Coûts estimatifs | Priori / Posteriori | Methode de P.M (1) | Unité de P.M. | Estimations | Prévu // | Approbation CMC | Dossier d'Appel d'Offres |  | Publication | Remise et Ouverture publique des Offres |  | Rapport d'evaluation |  | Montant du Contrat | Entrepreneur | Date de Signature | date prévisionnel | Exécution du marché
|  |  | (million USD) |  |  |  |  | Réalisé |  | transm BIRD / Elaboré | NOBJ BIRD |  |  | Approbation CMC | Transm BIRD / Elaboré | NOBJ BIRD |  |  |  | d'achevement | Debut | Fin | Durée Marché | Avenant
[10 empty] | 7 | 15 | 10 | 60 | 60 | 10 | 15 |  |  | 30 |  | 30 | 540
120
150
Construction du Casier 5 Djebel Chekir | 5ème casier | N°2/07 |  | Priori | AOI | UGP |  | Prévu | 2006-10-15 | 2006-10-22 | 2006-11-06 | 2006-11-16 | 2007-01-15 | 2007-03-16 | 2007-03-26 | 2007-04-10 |  |  | 2007-05-10 |  | 2007-06-09 | 2008-11-30 | 15 mois
[8 empty] | Réalisé | 2006-12-25 | 2006-12-28 | 03/01/2007 | 2007-01-15 | 2007-02-28 | 2007-07-26 | 2007-04-23 | 27/08/2007 | 6527988* | SETPAH | 2007-09-06 |  | 2007-11-15 | récep prov 4/8/2009 | 19 mois* | 233323,8*
Rehabilitation des décharges sauvages | Lot #1 Sousse *** | N°17/07 |  | Priori | AOI | UGP |  | Prévu | 2008-01-01 | 2008-01-08 | 2008-01-23 | 2008-02-02 | 2008-04-02 | 2008-01-05 | 2008-01-15 | 2008-01-30 |  |  | 2008-02-29 |  | 2008-03-30 | 2010-03-30 | 12 mois
[8 empty] | Réalisé | 2007-07-06 | 2007-08-09 | 2007-08-14 | 2007-08-20 | 2007-10-03 | 2008-02-05 | 2008-02-01 | 2008-02-14 | infructueux | infructueux | infructueux |  | infructueux | infructueux
| Lot n#2 Hammam Sousse | N°17/07 |  | Priori | AOI | UGP |  | Prévu | 2008-01-01 | 2008-01-08 | 2008-01-23 | 2008-02-02 | 2008-04-02 | 2008-01-05 | 2008-01-15 | 2008-01-30 |  |  | 2008-02-29 |  | 2008-03-30 | 2010-03-30 | 12 mois
[8 empty] | Réalisé | 2007-07-06 | 2007-08-09 | 2007-08-14 | 2007-08-20 | 2007-10-03 | 2008-02-05 | 2008-02-01 | 2008-02-14 | infructueux | infructueux | infructueux |  | infructueux | infructueux |  |  |  | 12
| Lot n#3 Monastir | N°17/07 |  | Priori | AOI | UGP |  | Prévu | 2008-01-01 | 2008-01-08 | 2008-01-23 | 2008-02-02 | 2008-04-02 | 2008-01-05 | 2008-01-15 | 2008-01-30 |  |  | 2008-02-29 |  | 2008-03-30 | 2010-03-30 | 12 mois
[8 empty] | Réalisé | 2007-07-06 | 2007-08-09 | 2007-08-14 | 2007-08-20 | 2007-10-03 | 2008-02-05 | 01/02/200 | 2008-02-14 | 1249400 | SOBOTRAG | 2008-03-07 |  | 2008-04-13 | récep prov 6/7/2009 | 12mois
Rehabilitation des décharges sauvages (relance 17/2007) | Lot #1 Sousse * | N°08/08 |  | Priori | AOI | UGP |  | Prévu | 2008-01-01 | 2008-01-08 | 2008-01-23 | 2008-02-02 | 2008-04-02 | 2008-01-05 | 2008-01-15 | 2008-01-30 |  |  | 2008-02-29 |  | 2008-03-30 | 2010-03-30 | 6mois
[8 empty] | Réalisé | 2008-04-01 | 2008-04-11 | 2008-04-11 | 2008-04-11 | 2008-05-21 | 2008-07-08 | 2008-07-14 | 2008-07-16 | 1144850 | ECR | 2008-08-04 |  | 2008-08-12 |  | 6mois
| Lot n#2 Hammam Sousse | N°08/08 |  | Priori | AOI | UGP |  | Prévu | 2008-01-01 | 2008-01-08 | 2008-01-23 | 2008-02-02 | 2008-04-02 | 2008-01-05 | 2008-01-15 | 2008-01-30 |  |  | 2008-02-29 |  | 2008-03-30 | 2010-03-30 | 4mois
[8 empty] | Réalisé | 2008-04-01 | 2008-04-11 | 2008-04-11 | 2008-04-14 | 2008-05-21 | 2008-07-08 | 2008-07-14 | 2008-07-16 | 421747.166 | ETH | 2008-09-01 |  |  | récep prov 24/6/2009 | 4mois
Rehabilitation des décharges sauvages Bizerte et Djerba | lot1: Bizerte | N°18/07 |  | Priori | AOI | UGP |  | Prévu | 2007-07-01 | 2007-07-08 | 2007-07-23 | 2007-08-02 | 2007-10-01 | 2007-11-30 | 2007-12-10 | 2007-12-25 |  |  | 2007-12-05 |  | 2008-01-04 | 2010-01-03 | 7mois
[8 empty] | Réalisé | 2007-08-30 | 2007-03-19 | 2007-08-30 | 2007-09-12 | 2007-10-17 | 2007-11-19 | 2007-11-20 | 2007-11-21 | 3400000 | Sita Dectra /SEGOR | 2007-12-31 |  | 2008-01-05 | récep def 16/10/2009 | 7mois |  | 7
| lot2: Jerba Midoun | N°18/07 |  | Priori | AOI | UGP |  | Prévu | 2007-07-01 | 2007-07-08 | 2007-07-23 | 2007-08-02 | 2007-10-01 | 2007-11-30 | 2007-12-10 | 2007-12-25 |  |  | 2007-12-05 |  | 2008-01-04 | 2010-01-03 | 12 mois
[8 empty] | Réalisé | 2007-08-30 | 2007-03-19 | 2007-08-30 | 2007-09-12 | 2007-10-17 | 2007-11-19 | 2007-11-20 | 2007-11-21 | 800000 | Sita Dectra /SEGOR | 2007-12-31 |  | 2008-01-18 | récep prov 23/6/2009 | 12 mois
Rehabilitation des decharges Sauvages | Nabeul et Hammamet | N°3/09 |  | Posteriori | AOI | UGP |  | Prévu | 2009-03-01 | 2009-03-08 | 2009-03-23 | 2009-04-02 | 2009-06-01 | 2009-07-31 | 2009-08-10 | 2009-08-25 |  |  | 2009-09-24 |  |  |  | 5mois
[8 empty] | Réalisé | 2009-03-24 | 2009-03-23 | 2009-04-02 | 2009-04-03 | 2009-05-20 | 2009-07-06 | 2009-06-23 | 2009-06-24 | 923000 | Le FLOCH Dépollution | 2009-07-22 |  | 2009-08-25 |  | 5mois
Conception et installation d'un système de collecte de gas, de torchage et maintenance pour une période de 5 ans- Jebel Chakir | 1 | N°6/07 |  | Priori | AOI | UGP |  | Prévu | 2007-02-15 | 2007-02-22 | 2007-03-09 | 2007-03-19 | 2007-05-18 | 2007-07-17 | 2007-07-27 | 2007-08-11 |  |  | 2007-12-05 |  | 2008-01-04 |  | 5ans
casiers 1,2,3 et 4 | [7 empty] | Réalisé | 2007-02-14 | 2007-02-20 | 2007-02-27 | 2007-03-09 | 2007-04-25 | 2007-10-24 | 2007-08-21 | 2007-08-29 | 6471700** | Le FLOCH Dépollution | 2008-01-15 |  | 2008-02-04 | 2013-02-03 | **5ans et 132 jours | **871699,725
Conception et installation d'un systeme de collecte de gaz, de torchage, et maintenance pour une periode de 5 ans | Bizerte, Gabes et Jerba | N°1/09 |  | Priori | AOI | UGP |  | Prévu | 2009-02-04 | 2009-02-11 | 2009-02-26 | 2009-03-08 | 2009-05-07 | 2009-07-06 | 2009-07-16 | 2009-07-31 |  |  | 2009-08-30 |  | 2009-09-29 |  | 5 ans
système de collecte de gas, | [8 empty] | 30/06/06 | 15/07/06 | 30/07/06 | 15/08/06 | 15/10/06 | 15/1/07 | 30/01/07 | 15/02/07 |  |  | 28/02/07 |  |  | 28/02/2012
[8 empty] | Réalisé | 2009-01-26 | 2009-01-21 | 2009-02-01 | 2009-02-09 | 2009-03-25 | 2009-07-06 | 2009-04-29 | 2009-04-30 | 4490000 | Segor | 2009-07-22 |  | 2009-12-27
pour une période de 5 ans
Conception et installation d'un systeme de collecte de gaz, de torchage, et maintenance pour une periode de 5 ans | Sousse, Kairouan |  |  |  | AOI |  |  | Prévu | 2010-04-01 | 2010-04-08 | 2010-04-23 | 2010-05-03 | 2010-07-02 | 2010-08-31 | 2010-09-10 | 2010-09-25 |  |  | 2010-10-25 |  | 2011-03-24
[8 empty] | Réalisé | 2010-05-14 | 2010-05-31 | 2010-06-17 | 2010-07-05 | 2010-09-15 | 2010-12-10 | 2010-12-13 | 2010-12-14 | infructueux
Conception et installation d'un systeme de collecte de gaz, de torchage, et maintenance pour une periode de 5 ans | Sfax et Medenine |  |  |  | AOI |  |  | Prévu | 2009-05-15 | 2009-05-22 | 2009-06-06 | 2009-06-16 | 2009-08-15 | 2009-10-14 | 2009-10-24 | 2009-11-08 |  |  | 2009-12-08 |  | 2010-05-07 |  | 3ans
[8 empty] | Réalisé | 2010-01-12 | 2010-01-05 | 2010-01-14 | 2010-01-28 | 2010-03-17 | 2010-05-04 | 2010-05-27 | 2010-05-27 | 2880000 | Seta dectra /Segor | 2010-06-14
TOTAL
Formulas:
Dossier d'Appel d'Offres = [finalisation du DAO]+K8
NOBJ BIRD = [Dossier d'Appel d'Offres]+L8
NOBJ BIRD = [Rapport d'evaluation]+Q8
Approbation CMC = [NOBJ BIRD]+30
Approbation CMC = [Remise et Ouverture publique des Offres]+O8
Date de Signature = [Approbation CMC]+T8
Date de Signature = [NOBJ BIRD]+T8
date prévisionnel = [Fin]
Exécution du marché = [Date de Signature]+V8
Fin = [Exécution du marché]+W8
Fin = [Exécution du marché]+730
Publication = [finalisation du DAO]+M8
Remise et Ouverture publique des Offres = [Publication]+N8
Rapport d'evaluation = [Approbation CMC]+P8

## Renforcement de capacites
Renforcement de capacités
SL No. | Resultats attendus/ Description des activités | Montant estimé | Durée estimée | Date de démarrage | Date d'achèvement | Commentaires
| Mise en œuvre d'un plan de formation |  |  | 2013-01-01 | 2014-06-01